## 重大项目前期计划
附表3
上高县2021年重大建设项目前期工作计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资(亿元) | 拟建设时间 | 2021年前期工作计划 | 责任单位 | 备注
1 | 上高县铁路经济产业园 | 新建 | 项目规划用地6000亩，规划站前广场区、城市功能服务区、城市生活居住区、铁路设施区、铁路经济产业区、流通加工区、商贸物流办公服务区和生态保留区等八个功能区。 | 200 | 2020年-2025年 | 加强铁路经济产业园区基础设施建设，加大招商引资力度。 | 县发改委、城投公司
2 | 江西上高2x1000MW燃煤电厂项目 | 新建 | 一期工程安装2×1000MW超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置，并留2×1000MW机组扩建条件。 | 75 | 2022年-2025年 | 修改项目可研报告，完成其它专项报告编制。 | 县发改委
3 | 上高县医疗产业项目 | 新建 | 规划建设面积200亩，打造集医药产品研发孵化、中试生产、交易展示、物流配送等多元化功能为一体的医疗产业中心。 | 50 | 2020年-2025年 | 完成编制规划研究 | 县市监局
4 | 上高高铁客运站 | 新建 | 建设站台、侯车室、站前广场、地下停车场。 | 12 | 2022年-2025年 | 完成规划研究。 | 县发改委
5 | 上高基地通用机场 | 新建 | 飞行区指标2B/2C，设计机型运12、Beech1900、DHC-6、EMB120、CESSNA-208、PC-12、C212、冲8-100/200、ATR42，跑道长度800～1200米。 | 8 | 2022年-2024年 | 完成选址、招商。 | 县发改委
6 | 上高县职教产业园 | 新建 | 占地面积300亩，职教楼、实训楼、教工楼、学生宿舍楼、学生食堂等以及附属工程，总建筑面积12万平方米，可容纳1万名学生。 | 3 | 2021年-2025年 | 2021年完成规划选址、可研批复、初步设计批复、施工图纸设计等前期工作 | 县人社局